Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

проекта «Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Срок реализации проекта | 2024 год | 2026 год |
| Куратор проекта | Авдеев Сергей Александрович | Заместитель Главы города по социальному развитию  |
| Ответственный исполнитель проекта | Ильиных Александр Владимирович | Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска (далее – Управление) |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П) |
| 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области | «Развитие физической культуры и массового спорта»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; «Активное долголетие Южного Урала»; «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»; «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя[[1]](#footnote-1) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2022 год  | Значение показателя по годам | Признак возраста-ния/ убывания | Нараста-ющий итог |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1: увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
| 1.1. | Количество участников комплекс-ных, спортивных, массовых и физкультурных мероприятий, а также межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований среди различных категорий и групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спор-тивных мероприятий города Челябинскаи единым областным календарным планом физ-культурных мероприятий и спортивных мероприятий | «ГП» | человек | 29687 | 75000 | 30000 | 30100 | Возраста-ющий | Нет |
| 1.2. | Количество спортивных мероприятий по различным видам спорта, проведенных некоммерческими организациями | «ГП» | единиц | 2 | 1 | 3 | 3 | Возраста-ющий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец2024 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1: увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
| 1.1. | Количество участников комплексных, спортив-ных, массовых и физкуль-турных мероприятий, а также межрегио-нальных,  всероссийских спортивных соревно-ваний среди различных категорий и групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных меропри-ятий города Челябинска и единым областным календарным планом физкультурных меропри-ятий и спортивных мероприятий | человек | - | - | - | - | - | 22000 | - | - | 53000 | - | - | 75000 |
| 1.2. | Количество спортивных мероприятий по различ-ным видам спорта, проведенных неком-мерческими органи-зациями | единиц | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица изме-рения | Базовое значение за 2022 год  | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия  | Связь с показа-телями регио-нального проекта |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1: увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
| 1.1. | Предоставление субси-дий некоммерческим организациям на финан-совое обеспечение затрат по организации и под-готовке в проведении спортивных мероприятий | единиц | 2 | 1 | 3 | 3 | Используется для резуль-татов, в рамках которых предоставляются субсидии некоммерческим органи-зациям на финансовое обеспечение затрат по орга-низации и подготовке в проведении спортивных мероприятий | Оказание услуг | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч.: | 19574,4 | 3000,0 | 3000,0 | 25574,4 |
| федеральный бюджет, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: Управление  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: Управление  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города всего, в т.ч.: | 19574,4 | 3000,0 | 3000,0 | 25574,4 |
| ответственный исполнитель: Управление  | 19574,4 | 3000,0 | 3000,0 | 25574,4 |
| внебюджетные средства, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта в текущем году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответственныйисполнитель | Адрес объекта(только для объектов капитального строительства) | Вид подтвержда-ющего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1: увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  |
| 1.1. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат по организации и подготовке в проведении спортивных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление  | Х | Порядок о предоставлении субсидии |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Управление  | Х | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: проведение мероприятия | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Управление  | Х | Договор |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка: предоставлен отчет о порядке и условиях предоставления субсидии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Управление  | Х | Отчет |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата): финансовое обес-печение затрат на организацию, подготовку и проведение спортивных мероприятий по видам спорта: легкая атлетика, футбол, смешанные боевые единоборства ММА, хоккей с шайбой, водно-моторный спорт, скейтбординг, роллер-спорт | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): субсидии (денежные средства) выданы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление | Х | Платежное поручение |

Заместитель Главы города

по социальному развитию С. А. Авдеев

1. «ГП» - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2020 г. N 733-П [↑](#footnote-ref-1)