Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Спорт – норма жизни (Челябинская область) | Срок реализации проекта | 2024 год | 2026 год |
| Куратор проекта | Авдеев Сергей Александрович | Заместитель Главы города по социальному развитию  |
| Ответственный исполнитель проекта | Ильиных Александр Владимирович | Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска (далее – Управление) |
| Связь с государственными программами (комплекснымипрограммами) субъекта Рос-сийской Федерации (далее - | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П) |
| государственные программы) | 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области | «Развитие физической культуры и массового спорта»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; «Активное долголетие Южного Урала»; «Активное долголетие населения Южного Урала»;«Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»; «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показа-теля[[1]](#footnote-1) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2022 год  | Значение показателя по годам | Признак возрастания/ убывания | Нарас-таю-щий итог |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ, приведение их действующей материально-технической базы в нормативное состояние |
| 1.1. | Количество физкультурно-спортивных орга-низаций (объектов), подведомственныхУправлению, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой и технологическим оборудованием | «ГП» | единиц | 45 | 45 | 45 | 45 | Стабильный | Нет |
| Задача 2: создание условий для успешного выступления челябинских команд и спортсменов на соревнованиях различного уровня |
| 2.1. | Доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве челябинских спортсменов, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях | «ГП» | % | 30 | 30 | 31 | 32 | Возраста-ющий | Нет |
| 2.2. | Доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных международных соревнованиях и спартакиадах России, в общем количестве челябинских спортсменов, принявших участие в официальных между- | «ГП» | % | 53 | 45 | 47 | 48 | Возраста-ющий | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | народных соревнованиях и спартакиадах России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортивные сборные команды муниципальных учреждений, подведомственных Управлению | «ГП» | Единиц | 900 | 900 | 900 | 900 | Стабильный | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец2024 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1: развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ, приведение их действующей материально-технической базы в нормативное состояние |
| 1.1. | Количество физкультурно-спортивных организаций (объектов), подведом-ственных Управлению, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой и технологическим оборудованием | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 45 |
| Задача 2: создание условий для успешного выступления челябинских команд и спортсменов на соревнованиях различного уровня |
| 2.1. | Доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве челябинских спортсменов, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях | % | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 28 | - | - | 30 |
| 2.2. | Доля челябинских спортсменов, завоевав-ших призовые места на официальных международных соревнованиях и спарта-киадах России, в общем количестве челябинских спортсменов, принявших участие в официальных международных соревнованиях и спартакиадах России | % | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 43 | - | - | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3. | Количество официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортивные сборные команды муниципальных учреждений, подведом-ственных Управлению | единиц | - | - | - | - | - | 500 | - | 800 | - | - | - | 900 |
| 2.4. | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки» государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 2.5. | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополни-тельного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры» и спорта в Челябинской области» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Едини-ца измере-ния | Базо-вое значе-ние за 2022 год  | Значение показателя по годам | Характеристика мероприятия (результата) | Тип меропри-ятия (резуль-тата) | Связь с показа-телями регио-нального проекта |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ, приведение их действующей материально-технической базы в нормативное состояние |
| 1.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наимено-ванием «спортивная школа», использующих в своем наиме-новании слово «олимпийс-кий», в нормативное состояние | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | Осущест-вление текущей деятель-ности | - |
| Задача 2: создание условий для успешного выступления челябинских команд и спортсменов на соревнованиях различного уровня |
| 2.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений | Осущест-вление  | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.: | 26965,9 | 0,0 | 0,0 | 26965,9 |
| федеральный бюджет, всего, в т.ч.: | 21578,2 | 0,0 | 0,0 | 21578,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ответственный исполнитель: Управление | 21578,2 | 0,0 | 0,0 | 21578,2 |
| областной бюджет, всего, в т.ч.: | 4103,8 | 0,0 | 0,0 | 4103,8 |
| ответственный исполнитель: Управление  | 4103,8 | 0,0 | 0,0 | 4103,8 |
| бюджет города всего, в т.ч.: | 1283,9 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 |
| ответственный исполнитель: Управление  | 1283,9 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 |
| внебюджетные средства, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта в текущем году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Ответствен-ныйисполнитель | Адрес объекта(только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1: развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ, приведение их действующей материально-технической базы в нормативное состояние |
| 1.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский», в нормативное состояние | Х | Х | Управление | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Управление | Х | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: приобретение спортивного оборудования | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Управление | Х | Контракты/ акты/ универсальный платежный документ |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата):материально-техническая база спортивных школ | Х | Х | Управление | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Управление | Х | Платежное поручение |
| Задача 2: создание условий для успешного выступления челябинских команд и спортсменов на соревнованиях различного уровня |
| 2.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Х | Х | Управление  | Х | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка: заключение соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Управление  | Х | Соглашение |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка: участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Управление  | Х | Протоколы соревнований (выписки из протоколов)/ контракты |
| 2.1.1. | Объект мероприятия (результата):улучшение физической подготовки спортсменов | Х | Х | Управление | Х | Х |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): оплата за участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Управление  | Х | Платежное поручение |

Заместитель Главы города

по социальному развитию С. А. Авдеев

1. «ГП» - показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2020 г. N 733-П [↑](#footnote-ref-1)